## Slide 3
Situação das Habilidades em Salvador
Autoconstrução em áreas de ocupação informal
A grande maioria das habitações de Salvador foram construídas com grande esforço individual dos moradores, que investiram suas escassas economias.
As unidades foram crescendo sem possuir infraestrutura e o conforto mínimo necessário.

## Slide 4
Surgimento do Programa Morar Melhor
Diante deste cenário, a partir das andanças do Prefeito ACM Neto, constatando as dificuldades das pessoas mais vulneráveis em ter dinheiro para reformar suas casas, nasceu o maior programa de melhoria habitacional que Salvador já recebeu, o PROGRAMA MORAR MELHOR, que foi idealizado como forma de garantir ao cidadão aquilo que ele tem de mais importante em sua vida: DIGNIDADE.

## Slide 5
Programa Morar Melhor
Como forma de enfrentar estes problemas, o PROGRAMA MORAR MELHOR tem o intuito de recuperar e melhorar as unidades habitacionais nos 160 bairros e 03 ilhas da Cidade do Salvador.
O programa terá duração de 05 anos e visa beneficiar 100 mil unidades em toda a cidade, proporcionando assim, melhor qualidade de vida aos seus munícipes.

## Slide 6
Objetivo
Objetivo Geral:
O programa de Melhorias Habitacionais nos Bairros e Ilhas de Salvador, tem por objetivo realizar intervenções nas residências precárias, visando a requalificação das unidades e revitalização de polígonos.
Objetivos Específicos:
Recuperar componentes das edificações para melhor
conforto funcional, de salubridade e estética;
Prestar assistência técnica nas áreas de arquitetura e construção civil.
Resgatar a cidadania e a autoestima da população residente nas áreas de intervenção;
Melhorar a saúde da população local promovendo maior salubridade das edificações;

## Slide 7
Serviços Oferecidos
Valor de até R$5.000,00 por residência:
Instalações sanitárias;
Pintura e Reboco;
Troca de Esquadrias (portas, janelas, portões, venezianas).
Recuperação ou troca de Telhado;

## Slide 8
Critérios para Definição dos Bairros Prioritários
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (SEINFRA), através da Diretoria de Habitação e seu Escritório Público, composto por Arquitetos Urbanistas, Engenheiros e Geógrafos, realiza o mapeamento dos bairros e áreas de abrangência, através do diagnóstico socioeconômico da comunidade, formulado com o auxílio do geoprocessamento de dados espaciais.

## Slide 9
Critérios para Definição dos Bairros Prioritários
Para a escolha dos bairros prioritários foram definidos os seguintes critérios:
Precariedade dos bairros, baseado em dados de IBGE 2010.
  Maior predominância de pessoas abaixo da linha de pobreza
  (Renda per capta inferior a R$ 70,00);
  Maior densidade habitacional;
  Maior predominância de mulheres chefe de família;
  Maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento.
Precariedade habitacional obtida pela observação de campo.

## Slide 10
Critérios para Definição dos Bairros Prioritários

## Slide 11
Critérios para Definição dos Bairros Prioritários

## Slide 12
Critérios para Definição dos Bairros Prioritários

## Slide 13
Critérios para Definição dos Bairros Prioritários
 |  | INDICADORES TEMÁTICOS |  |  |  |  | 
 |  | Domicílios sem alvenaria | População com renda per capta inferior a R$ 70,00 | Densidade demográfica | Predominância de Mulher Chefe de Família | Precariedade pela observação de campo | TOTAL
1 | Calabar | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28
2 | São Marcos | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 24
3 | Alto do Coqueirinho | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 24
4 | Alto das Pombas | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 23
5 | Engenho Velho da Federação | 5 | 6 | 6 | 4 |  | 21
6 | Chapada do Rio Vermelho | 5 | 6 | 6 | 4 |  | 21
7 | Santa Cruz | 5 | 6 | 6 | 4 |  | 21
8 | Arraial do Retiro | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 21
9 | Calabetão | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 21
10 | Fazenda Grande do Retiro | 4 | 6 | 6 | 4 |  | 20
11 | Pero Vaz | 3 | 6 | 6 | 5 |  | 20
12 | Cosme de Farias | 3 | 6 | 6 | 5 |  | 20
13 | Paripe | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 20
14 | Mangueira | 3 | 6 | 6 | 5 |  | 20
15 | São João do Cabrito | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 20
16 | Massaranduba | 3 | 6 | 6 | 5 |  | 20
17 | Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro | 3 | 6 | 6 | 5 |  | 20
18 | Saramandaia | 4 | 6 | 6 | 3 |  | 19
19 | Engomadeira | 4 | 6 | 6 | 3 |  | 19
20 | Marechal Rondon | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 19
Indicação de áreas prioritárias a partir dos indicadores considerados

## Slide 14
Critérios para Definição de Poligonais
Critérios para escolha da área de abrangência, dentro dos bairros selecionados.
Não serão contemplados:
Imóveis em situação de risco cadastrados pela Defesa Civil Municipal;
Imóveis de aluguel;
Famílias que apresentem renda superior a 03 salários mínimos.
Serão priorizadas as regiões onde residam prioritariamente:
Famílias com renda per capita abaixo de R$ 70,00;
Famílias com mulheres como chefe de família;
Famílias com idosos;

## Slide 15
Critérios para Definição de Poligonais
Predominância de domicílios com renda per capta inferior a R$ 70,00

## Slide 16
Critérios para Definição de Poligonais
Predominância
de domicílios
com mulheres chefe de família

## Slide 17
Critérios para Definição de Poligonais
Predominância
de domicílios
com idosos

## Slide 18
Exemplo - Prefeitura bairro VI – Barra / Pituba
Ex: Poligonal Calabar

## Slide 19
Estratégia Adotada para a Execução do Programa
Cadastramento e Fiscalização
A Prefeitura Municipal de Salvador, através de processo licitatório, contratou uma empresa especializada em perícias técnicas e fiscalização, compreendendo vistorias, emissão de laudo técnico com proposições de medidas corretivas, bem como a verificação dos serviços elaborados visando a intervenção nas residências precárias.
1ª Fase – Cadastramento:
Uma equipe formada por Assistentes e Agentes Sociais sob a coordenação da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), realiza a avaliação social das famílias e, após aprovação, são preenchidas uma FICHA CADASTRAL e uma AUTORIZAÇÃO para a execução dos serviços escolhidos pelo beneficiário do Programa Morar Melhor;

## Slide 20
Estratégia Adotada para a Execução do Programa
2ª Fase - Fiscalização após a execução da Obra:
A equipe técnica da empresa contratada, formada por Engenheiros, Arquitetos, Técnicos em Edificações e Fiscais de Campo, realiza a avaliação técnica do imóvel, registra com FOTOS e elabora o ORÇAMENTO dos serviços a serem executados, no limite de até R$5.000,00.
Os Engenheiros e Arquitetos desta empresa, fiscalizam os serviços executados pelas Construtoras.
Assistentes e Agentes Sociais acompanham o andamento das obras, em permanente diálogo com os beneficiários, esclarecendo dúvidas e garantindo a satisfação com os serviços realizados.

## Slide 21
Execução da Obra
A Prefeitura Municipal de Salvador, através de processo licitatório da modalidade concorrência, contratou empresas especializadas para execução das obras de Melhorias Habitacionais, em diversos bairros e ilhas do Município do Salvador/BA - Programa Morar Melhor, subdivididos em 08 (oito) LOTES, de acordo com as Prefeituras-Bairro.
Lotes | Prefeituras-Bairro
Lote 01 | PB II e V - Subúrbio/Ilhas e Cidade Baixa
Lote 02 | PB IV- Bairro da Paz e Nova Esperança
Lote 03 | PB VIII - Liberdade, Bom Juá e Curuzu
Lote 04 | PB VI- Cabula e Tancredo Neves
Lote 05 | PB IX- Vila Canária, S. Marcos e Novo Marotinho
Lote 06 | PB I- Centro, Brotas (D. do Tororó) e C. Farias
Lote 07 | PB VII- Calabar e Nordeste de Amaralina
Lote 08 | PB III e X - Cajazeira, Valéria e Pirajá
A Superintendência de Conservação e Obras Públicas (SUCOP) é o órgão responsável pela fiscalização e acompanhamento das obras.
Estratégia Adotada para a Execução do Programa

## Slide 22
Investimentos
Execução da Obra
O programa terá duração
de 05 anos e beneficiará 100 mil residências, com investimento total de
R$500 milhões, sendo
os recursos oriundos exclusivamente dos
cofres municipais.
SUCOP |  |  |  |  |  | 
Fontes do Tesouro - Contratos - 2016 |  |  |  |  |  | 
OBRAS: PROGRAMA MORAR MELHOR |  |  |  |  |  | 
Contrato | Empresa |  | Breve Descrição | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  | 
 |  |  |  | Total Contratado | Liquidado/ Executado (R$) | Executado (%)
Projeto/Atividade: 1070 / 4.4.90.51 / Fonte Tesouro - ORÇAMENTO DA SEINFRA |  |  |  |  |  | 
031/2015 | LT-01 |  | Prog. Morar Melhor -CP005 -Lt.01 | 17.360.793,29 | 5.394.972,03 | 31,08
032/2015 | LT-02 |  | Prog. Morar Melhor -CP005 -Lt.02 | 9.666.084,70 | 8.449.008,11 | 87,41
033/2015 | LT-03 |  | Prog. Morar Melhor -CP005 -Lt.03 | 11.014.360,02 | 7.010.157,29 | 63,65
034/2015 | LT-04 |  | Prog. Morar Melhor -CP005 -Lt.04 | 10.427.420,81 | 8.655.170,10 | 83,00
035/2015 | LT-05 |  | Prog. Morar Melhor -CP005 -Lt.05 | 9.906.202,53 | 6.986.464,79 | 70,53
036/2015 | LT-06 |  | Prog. Morar Melhor -CP005 -Lt.06 | 6.572.938,70 | 4.127.363,24 | 62,79
037/2015 | LT-07 |  | Prog. Morar Melhor -CP005 -Lt.07 | 8.917.381,33 | 6.522.907,80 | 73,15
038/2015 | LT-08 |  | Prog. Morar Melhor -CP005 -Lt.08 | 11.553.907,65 | 5.526.106,04 | 47,83
Total 1070 - SEINFRA |  |  |  | 85.419.089,03 | 52.672.149,40 | 
Exercício |  | Executado (R$) |  |  |  | 
2015 |  | 5.243.008,95 |  |  |  | 
2016 |  | 45.286.991,48 |  |  |  | 
2017 |  | 2.142.148,97 |  |  |  | 
Total |  | 52.672.149,40 |  |  |  | 

## Slide 23
Status de produtividade
Imóveis reformados e prontos em 2016
12.442
Previsão Programa Morar Melhor 05 anos | 100.000 imóveis beneficiados

## Slide 24
Cronograma de Execução
SUCOP - PROGRAMA MORAR MELHOR - FECHAMENTO 2015/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CASAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
EMPRESA | CONTRATO | OBRA | LEVANTADAS | CONTRATADAS | INICIADA | EXECUTADA (PRONTA) | SALDO CONTRATO (A INICIAR) | SALDO EXEC. (EM EXECUÇÃO) | À CONTRATAR | DESISTÊNCIAS
LT-01 4.400 UM 3.945,63und | 031/2015 | NOVA CONSTITUINTE | 524 | 524 | 523 | 523 | 1 | 0 | 1 | 
 |  | ALTO DA TEREZINHA | 208 | 208 | 207 | 207 | 1 | 0 | 0 | 1
 |  | URUGUAI | 514 | 514 | 315 | 315 | 199 | 0 | 199 | 
 |  | MANGUEIRA | 301 | 301 | 138 | 138 | 163 | 0 | 163 | 
 |  | MASSARANDUBA | 201 | 201 | 178 | 178 | 23 | 0 | 23 | 
 |  | FAZ. COUTO | 618 | 300 | 62 | 62 | 238 | 0 | 318 | 
 |  | RIO SENA | 306 | 156 | 11 | 11 | 145 | 0 | 150 | 
 |  | PLATAFORMA | 501 | 201 | 13 | 13 | 188 | 0 | 300 | 
 |  | ALTO DE COUTOS | 601 | 201 | 10 | 10 | 191 | 0 | 400 | 
 |  | SÃO JOÃO DO CABRITO | 200 | 0 |  |  | 0 | 0 | 200 | 
 |  | SUB TOTAL | 3974 | 2606 | 1457 | 1457 | 1149 | 0 | 1754 | 1
LT-02 2.000 UM 4.833,04und | 032/2015 | BAIRRO DA PAZ | 603 | 603 | 589 | 589 | 14 | 0 | 0 | 14
 |  | BOCA DO RIO | 299 | 299 | 285 | 285 | 14 | 0 | 0 | 14
 |  | ITAPUÃ | 362 | 342 | 335 | 335 | 7 | 0 | 20 | 7
 |  | ALTO DO COQUEIRINHO | 200 | 200 | 192 | 192 | 8 | 0 | 0 | 8
 |  | SÃO CRISTOVÃO | 613 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 213 | 
 |  | SUB TOTAL | 2077 | 1844 | 1801 | 1801 | 43 | 0 | 233 | 43
LT-03 2.500 UM 4.405,74und (06/10/16) | 033/2015 | (22) LIBERDADE | 437 | 437 | 420 | 420 | 17 | 0 | 0 | 17
 |  | BOM JUÁ | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | SÃO CAETANO | 409 | 409 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | IAPI | 352 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 202 | 
 |  | BOA VISTA DE S. CAET. | 300 | 0 |  |  | 0 | 0 | 300 | 
 |  | SUB TOTAL | 2098 | 1596 | 1579 | 1579 | 17 | 0 | 502 | 17
Continua

## Slide 25
EMPRESA | CONTRATO | OBRA | LEVANTADAS | CONTRATADAS | INICIADA | EXECUTADA (PRONTA) | SALDO CONTRATO (A INICIAR) | SALDO EXEC. (EM EXECUÇÃO) | À CONTRATAR | DESISTÊNCIAS
LT-05 2.000 UM 5.213,71und (06/10/16) | 034/2015 | SUSSUARANA | 224 | 224 | 218 | 218 | 6 | 0 | 0 | 6
 |  | PERNAMBUÉS | 516 | 516 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | ARRAIAL DO RETIRO | 300 | 300 | 295 | 295 | 5 | 0 | 0 | 5
 |  | NOVA SUSSUARANA | 209 | 209 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | SARAMANDAIA | 306 | 306 | 298 | 298 | 8 | 0 | 0 | 8
 |  | ENGOMADEIRA | 500 | 434 | 427 | 386 | 7 | 41 | 66 | 7
 |  | CALABETÃO | 300 | 83 | 79 | 79 | 4 | 0 | 217 | 4
 |  | ARRAIAL DO RETIRO 2 | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | SUB TOTAL | 2458 | 2175 | 2145 | 2104 | 30 | 41 | 283 | 30
LT-06 2.000 UM 4.953,10und | 035/2015 | NOVO MAROTINHO | 301 | 301 | 290 | 290 | 11 | 0 | 0 | 11
 |  | VILA CANÁRIA | 302 | 302 | 296 | 296 | 6 | 0 | 0 | 6
 |  | PAU DA LIMA | 616 | 616 | 616 | 616 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | SÃO MARCOS | 500 | 320 | 320 | 313 | 0 | 7 | 180 | 
 |  | SETE DE ABRIL | 300 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 149 | 
 |  | SUB TOTAL | 2019 | 1690 | 1673 | 1666 | 17 | 7 | 329 | 17
LT-07.1.300und UM 5.056,10und (06/10/16) | 036/2015 | LUIS ANSELMO | 327 | 327 | 322 | 322 | 5 | 0 |  | 5
 |  | COSME DE FARIAS | 532 | 532 | 520 | 520 | 12 | 0 |  | 12
 |  | ENG. VELHO DE BROTAS | 301 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 150 | 
 |  | MACAÚBAS | 200 | 0 |  |  |  |  | 200 | 
 |  | COSME DE FARIAS 2 | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 
 |  | SUB TOTAL | 1460 | 1010 | 993 | 993 | 17 | 0 | 450 | 17
LT-08 2.000 UM 4.458,69und | 037/2015 | CALABAR | 349 | 349 | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | ALTO DAS POMBAS | 398 | 398 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | SANTA CRUZ | 400 | 400 | 380 | 350 | 20 | 30 | 0 | 
 |  | NE DE AMARALINA | 302 | 150 | 135 | 130 | 15 | 5 | 152 | 
 |  | CHAP. DO RIO VERMELHO | 300 | 150 | 140 | 125 | 10 | 15 | 150 | 
 |  | ENG. VELHO DA FED. | 200 | 200 | 195 | 195 | 5 | 0 | 0 | 
 |  | SUB TOTAL | 1949 | 1647 | 1597 | 1547 | 50 | 50 | 302 | 
Cronograma de Execução
Continua
Continuação

## Slide 26
EMPRESA | CONTRATO | OBRA | LEVANTADAS | CONTRATADAS | INICIADA | EXECUTADA (PRONTA) | SALDO CONTRATO (A INICIAR) | SALDO EXEC. (EM EXECUÇÃO) | À CONTRATAR | DESISTÊNCIAS
LT-04 2.500 UM 4.621,56und | 038/2015 | DON AVELAR | 250 | 245 | 245 | 245 | 0 | 0 | 5 | 
 |  | VALÉRIA | 497 | 497 | 497 | 497 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | CAJAZEIRAS IV | 252 | 251 | 251 | 251 | 0 | 0 | 1 | 
 |  | CAJAZEIRAS VI | 407 | 0 |  |  | 0 | 0 | 407 | 
 |  | CASTELO BRANCO | 502 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 200 | 
 |  | SUB TOTAL | 1908 | 1295 | 1295 | 1295 | 0 | 0 | 613 | 
Cronograma de Execução
Continuação
OBRA | LEVANTADAS | CONTRATADAS | INICIADA | EXECUTADA (PRONTA) | SALDO CONTRATO (A INICIAR) | SALDO EXEC. (EM EXECUÇÃO) | À CONTRATAR
TOTAL GERAL | 17943 | 13863 | 12540 | 12442 | 1323 | 98 | 4466

## Slide 27
Lições Aprendidas com o Sucesso do Programa
Programa vem recebendo elogios de outras Prefeituras, Estados e do
Governo Federal que estão se inspirando para implantar programas similares, devido ao SUCESSO DO PROGRAMA MORAR MELHOR
Um dos pontos importantes do programa, é a possibilidade do morador escolher quais serviços serão realizados, pois através do diálogo com as Assistentes Sociais, verifica-se qual é a real prioridade da família;
Os beneficiários permanecem nos seus imóveis reformados, não precisam sair do bairro onde nasceram, onde possuem suas raízes e relações de convívio social;

## Slide 28
Lições Aprendidas com o Sucesso do Programa
As empresas responsáveis pela execução das obras priorizam a contratação de mão-de-obra do bairro, gerando empregos para a comunidade;
Além da reforma dos imóveis, são realizadas obras de infraestrutura no entorno da poligonal, como: pavimentação de ruas, escadarias, praças, quadras e etc.;
O grande parceiro do Programa foram os moradores das comunidades contempladas, que abraçaram o projeto de maneira ampla, dando credibilidade à gestão da Prefeitura Municipal de Salvador.

## Slide 29
Programa Morar Melhor
Bairro: Bairro da Paz
Antes
Depois

## Slide 30
Programa Morar Melhor
Bairro: Novo Marotinho
Depois
Antes

## Slide 31
Programa Morar Melhor
Bairro: Valéria
Depois
Antes
Pessoa com Transtorno de Acumulação Compulsiva

## Slide 32
Antes
Depois
Programa Morar Melhor
Bairro: Liberdade

## Slide 33
Programa Morar Melhor
Bairro: Novo Marotinho
Depois
Antes

## Slide 34
Antes
Depois
Programa Morar Melhor
Bairro: Massaranduba

## Slide 35
Programa Morar Melhor
Bairro: Luís Anselmo
Depois
Antes

## Slide 36
Prefeito: Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto
Vice-Prefeito: Bruno Soares Reis